## Feuil1
|  |  |  | Timeline | Date de début | Date de fin | Personne Affecté | Etat
Début | Lecture de projet |  |  | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | Tout le monde | Fait
| Listing des tâches |  |  | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | Tout le monde | Fait
| Attribution des tâches |  |  | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | Tout le monde | Fait
Conception | Diagramme de classes + explications |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | Tout le monde | Fait
| Diagramme de séquences + explications |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | Vincent | Fait
| Diagramme d'activités + explications |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | Marine | Fait
| Diagramme de composant + explications |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | Alexis | Fait
| Diagramme de cas d'utilisation + explications |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | Laure-Anne | Fait
| MVC + explications |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | Marine | Fait
| Script de création de la BDD |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | Marine | Fait
| Choix des designs pattern |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | Tout le monde | Fait
| Justifications des choix |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | Tout le monde | Fait
Programmation | Code bouchonnée | Model |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Laure-Anne | Fait
|  | View |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Laure-Anne | Fait
|  | Controler |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Laure-Anne | Fait
| Salle de restauration | Client | Passe une commande | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Marine et Alexis | Fait
|  |  | Mange | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Marine et Alexis | Fait
|  |  | Demande du pain et de l'eau | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Marine et Alexis | Fait
|  |  | Paye | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Marine et Alexis | Fait
|  | Maître d'hôtel | Accueil les clients | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Alexis | Fait
|  |  | Demande le nombre de clients | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Alexis | Fait
|  |  | Leur attribus une table | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Alexis | Fait
|  | Maître de rang | Amene les clients jusqu’à leur table | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Marine | Fait
|  |  | Va chercher la carte sur le comptoir | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Marine | Fait
|  |  | Apport le carte au client | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Marine | Fait
|  |  | Attend 5 min avant de prendre la commande | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Marine | Fait
|  |  | Rapport le menu sur le comptoir | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Marine | Fait
|  |  | Dresse la table lorsqu'elle est débarassée | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Marine | Fait
|  |  | Amene la commande au chef de cuisine | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Marine | Fait
|  | Cuisine | Prend les plats prés du comptoir | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
|  |  | Amene les plats aux clients | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
|  |  | Amene du pain et de l'eau aux clients | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
|  | Commis de salle | Amene du pain et de l'eau aux clients | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
|  |  | Serveur Particulier | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
| Socket | Mise en place d'un socket |  | 12/17/2018 | 2018-12-14 | 2018-12-16 | Marine | Fait
| Cuisine | Maitre de cuisine | Reçois les commandes | 2018-12-17 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
|  |  | Délégue les taches aux cuisisniers | 2018-12-17 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
|  | Cuisinier | Execute les recettes | 2018-12-17 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
|  |  | Donners des sous parties de recettes aux commis de cuisisnes | 2018-12-17 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | Alexis | Fait
|  | Commis de cuisine | Assite le cuisinier | 2018-12-17 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | Marine | Fait
|  |  | Amene les plats au comptoire (verrou) | 2018-12-17 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | Marine | Fait
| Scénario | Récupérer les scénarios |  | 2018-12-17 | 2018-12-14 | 2018-12-16 | Laure-Anne | Fait
|  | Selection un scénario |  | 2018-12-17 | 2018-12-14 | 2018-12-16 | Laure-Anne | Fait
|  | Lier action BDD aux méthodes code |  | 2018-12-17 | 2018-12-14 | 2018-12-16 | Laure-Anne | Fait
| BDD | Création de la BDD |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Laure-Anne | Fait
|  | Remplissage de la BDD |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Laure-Anne | Fait
|  | Connexion à la BDD |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | Laure-Anne | Fait
|  | Récupèrer un élément de la BDD |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | Laure-Anne | Fait
|  | Modifier un élément de la BDD |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | Laure-Anne | Fait
|  | Supprimer un élément de la BDD |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | Laure-Anne | Fait
|  | Fin de la connexion à la BDD |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | Laure-Anne | Fait
| Threads | Mise en place des pools de threads |  | 2018-12-17 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | Alexis | Fait
|  | Faire appelle au diffèrents threads |  | 2018-12-17 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | Alexis | Fait
| Vue | Affichage du restaurant |  | 2018-12-20 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Vincent | Fait
|  | Paramètrage de l'application | Nombre de Client | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Vincent | Fait
|  |  | Type de Client | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Vincent | Fait
|  |  | Temps de préparation des plats | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Vincent | Fait
|  |  | Nom d'employer par métier | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Vincent | Fait
|  |  | (Faire pause à la simulation ) | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Vincent | Fait
|  |  | (Faire une avance rapide ) | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Vincent | Fait
|  | Controler |  | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | Vincent | Fait
Finition | Mise en place | Regroupement des diffèrentes parties | Connexion BDD | 2018-12-17 | 2018-12-16 |  | Tout le monde | A faire
|  |  | Sockets | 2018-12-17 | 2018-12-16 |  |  | A faire
|  |  | Threads | 2018-12-17 | 2018-12-16 |  |  | A faire
|  |  | View | 2018-12-17 | 2018-12-16 |  |  | A faire